关于申报国家自然基金项目的通知

各教学系实验室及有关部门：

根据学校要求和我院发展实际情况，学院决定2014年申报国家自然基金项目最少9项。道路与轨道工程系3项、交通与物流工程系3项、桥梁与隧道工程系2项、道路与交通工程实验室1项，可以多报，不能少报。

立项后，国家将给予面上项目80万元左右、青年科学基金项目25万元左右的经费支持，学校将给予每项10万元经费匹配，同时给予课题组项目经费额度的15％作为立项奖励。

如果没有立项，凡通过国家自然基金管理部门的初审进入专家评议程序者，学校将给予每项2000元的申报奖励。我院将所有没有立项的申报项目转化为“交通工程学院重点规划科研项目”，每项再给予1000元的经费支持，在申报济南市、教育厅和省部级科研项目时给予优先推荐，对有科研成果鉴定意愿的项目我院将联系有关部门给予鉴定。

对于申报2014年国家自然基金项目时间安排如下：

1、2013.09.01-09.30  集中对2013年我院申报的7个项目申报书进行评价，根据专家的反馈意见找出改进的地方。

## 2、2013.10.01-11.15  提交初稿，我院组织校内专家审查指导，重点讨论题目、申报方向和申报书书写格式等，科技处领导到我院给予指导。

## 3、2013.11.16-12.31  提交修改后的稿件，我院组织校外专家审查指导，重点讨论申报书各项内容。

## 4、2014.01.01-02.28  根据校外专家意见修改完善，课题组各自找同行专家审查指导，再修改。

## 5、2014.03.01-03.15  提交最终稿，科技处形式审查，提出修改意见，修改后提交最终申报书。

## 6、2014.03.16-07.30  项目跟踪，争取立项。放暑假前布置下一年申报工作。

## 7、2014.09.01-09.30  对立项项目进行科研管理和奖励；对没立项项目进行院内项目转化，发放“交通工程学院重点规划科研项目”立项书、项目编号和经费。

交通工程学院

2013年09月01日